## Tabelle1
Datum (Bis)	Bernd	Thomas	Chris	Norman
22.04.15	World Data auf Server	MVC Server Schnittstellen einlesen	Animation von Sprites	Vorschläge für Ladebildschirmen
	Base Bibliothek aufbauen		HTTP Zugriff zum Server	Logo fertigstellung
				Einarbeitung in CocosSharp

29.04.15	MVC Server Schnittstellen	MVC Server Schnittstellen	Darstellen der Weltdaten	Sound Dateien liefern
	Quality Manegement

06.05.15	MVC Server Schnittstellen	MVC Server Schnittstellen	Darstellung von Einheiten und Gebäuden	Ladebildschirm
	Quality Manegement