## Tabelle1
Datum	Zeit		Bernd	Zeitaufwand	Beschreibung	Thomas	Zeitaufwand	Beschreibung	Chris	Zeitaufwand	Beschreibung	Norman	Zeitaufwand	Beschreibung
10.03.15	5	Erstes Konzept		3	Klassenerstellung		3	Schnittstellenbeschreibung		6	CocosSharp, Xamarin		4	Logo
17.03.15	5	Game Design		21	Kartenerstellung mit OpenStreetMaps		2	Beschreibung für Mockups		4	Mockups		4	Grafikkonvertierungen
27.03.15	4	Technische Konzeption		5	Basisklassenerstellung		14	Einarbeitung in ASP.NET MVC Server		3	CocosSharp		15	Tiles gemalt
01.04.15	4	Mockups, Präsentation		3	Definition erster Action		10	SQLite & Datenbank		5	TileMapSets (Grafische Anzeige, Klickbare Tiles, Verschiebbar)		3	Gesten
08.04.15	4	Logo Diskussion, Einweisung Norman, Smartphone testen		10	Schnittstelle und HTTP Zugriff		3	A*		20	HTTP Zugriff, Umsetzen der Daten auf anzeigbare Regionen		6	Menü
15.04.15	4	Meilensteine, GIT, Ablaufdiagramm client		20	Threading auf dem Server		8	Spielelogik (bzw Einarbeitung)		5	Quelltext-Optimierung		2	Startbildschirm
22.04.15	5	Mockups, Programmierung		8	Beihilfe					3	Fehlerkorrekturen
24.04.15	5	Programmierung								4	Login Implementation (Client)
29.04.15	5	Programmierung: Bugs in CocosSharp Tilesets
06.05.15	5	Programmierung: Testen der Anzeige, Auswahl der Tiles
03.06.15	5	Programmierung: Datenbank
17.06.15	5	Programmierung: Zellen-Mittig, Gesten
22.06.15	5	Programmierung: Server Zugriff, Menüs und Logik

Summe:	61		Bernd	131		Thomas	101		Chris	111		Norman	95

	31