## Tabelle1
Datum	Zeit		Bernd	Zeitaufwand	Beschreibung	Thomas	Zeitaufwand	Beschreibung	Chris	Zeitaufwand	Beschreibung	Norman	Zeitaufwand	Beschreibung
10.03.15	5	Erstes Konzept		3	Klassenerstellung		3	Schnittstellenbeschreibung		6	CocosSharp, Xamarin		3	Logo
17.03.15	5	Game Design		21	Kartenerstellung mit OpenStreetMaps		2	Beschreibung für Mockups		4	Mockups		4	Grafikkonvertierungen
27.03.15	4	Technische Konzeption		5	Basisklassenerstellung		14	Einarbeitung in ASP.NET MVC Server		3	CocosSharp
01.04.15	4	Mockups, Präsentation		3	Definition erster Action					5	TileMapSets (Grafische Anzeige, Klickbare Tiles, Verschiebbar)
08.04.15	4	Logo Diskussion, Einweisung Norman, Smartphone testen		10	Schnittstelle und HTTP Zugriff
15.04.15	4	Meilensteine, GIT, Ablaufdiagramm client
22.04.15	5	Mockups, Programming
24.04.15	5	Programmierung
29.04.15	5	Programmierung: Bugs in CocosSharp Tilesets

Summe:	41		Bernd	83		Thomas	60		Chris	59		Norman	48