## Tabelle1
Datum	Zeit		Bernd	Zeitaufwand	Beschreibung	Thomas	Zeitaufwand	Beschreibung	Chris	Zeitaufwand	Beschreibung	Norman	Zeitaufwand	Beschreibung
10.03.15	5	Erstes Konzept		3	Klassenerstellung		3	Schnittstellenbeschreibung		6	CocosSharp, Xamarin		6	Logo gemalt
17.03.15	5	Game Design		21	Kartenerstellung mit OpenStreetMaps		2	Beschreibung für Mockups		4	Mockups
27.03.15	4	Technische Konzeption					12	Einarbeitung in ASP.NET MVC Server		3	CocosSharp
01.04.15	4	Mockups, Präsentation
08.04.15	4	Logo Diskussion, Einweisung Norman, Smartphone testen
15.04.15	4	Meilensteine, GIT, Ablaufdiagramm client
22.04.15	5	Mockups, Programming
24.04.15	5	Programming

Summe:	36		Bernd	60		Thomas	53		Chris	49		Norman	42